## Slide 1: ETAPOWANIE ROBÓT "Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem"

## Slide 2: ZAKRES DO WYKONANIA

## Slide 3: PODZIAŁ NA ODCINKI

## Slide 4: PODZIAŁ NA ODCINKI
ODCINEK 1: UL. USYPISKOWA – UL. PRZY PARKU
WYKONYWANY „POŁÓWKAMI”
ODCINEK 2: UL. PRZY PARKU – UL. DRAWSKA
WYKONYWANY „POŁÓWKAMI”
ODCINEK 3: UL. DRAWSKA – UL. ZADUMANA
WYKONYWANY „POŁÓWKAMI”
ODCINEK 4: UL. ZADUMANA – AL. JEROZOLIMSKIE
WYKONYWANY NA CAŁKOWITYM ZAMKNIĘCIU

## Slide 5: ETAP 0 WARUNKI KONIECZNE DO ROZPOCZĘCIA PRAC
ZATWIERDZONY PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
UZGODNIENIA I PODPISANIE UMOWY INWESTORA Z INNOGY
UZGODNIONY PROJEKT VEOLIA I PSG (roboty towarzyszące)
ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Notes: COR- KONIEC PAŹDZIERNIKA; INNOGY; VEOLIA;

## Slide 6: ETAP 1 RUCH JEDNOKIERUNKOWY POŁOWĄ JEZDNI NA ODCINKU: UL. DRAWSKA – UL. ZADUMANA AUTOBUS: zachowany CZAS REALIZACJI: ok. 3 miesiące
RUCH PIESZY
JEDNĄ STRONĄ
UL. WŁODARZEWSKIEJ Z ZACHOWANYM DOSTĘPEM DO KAŻDEJ POSESJI
Notes: WYONANIE SIECI (GAZOCOĄG, TELETECHNIKA, OŚWIETLENIE) W CHODNIKACH, NIE INGERUJEMY W JEZDNIĘ

## Slide 7: ETAP 2 RUCH JEDNOKIERUNKOWY POŁOWĄ JEZDNI: ROBOTY PROWADZONE RÓWNOLEGLE NA ODCINKU: UL. USYPISKOWA-UL. PRZY PARKU ; UL. DRAWSKA – UL. ZADUMANA OBJAZD: UL. PRZY PARKU AUTOBUS: zachowany CZAS REALIZACJI: ok. 6 miesięcy
RUCH PIESZY
JEDNĄ STRONĄ
UL. WŁODARZEWSKIEJ Z ZACHOWANYM DOSTĘPEM DO KAŻDEJ POSESJI
Notes: WYKONANIE SIECI WOD-KAN I ZAKRESU DROGOWEGO RÓWNOLEGLE NA DÓWCH ODCINKACJ 1 I 3

## Slide 8: ETAP 3 RUCH JEDNOKIERUNKOWY POŁOWĄ JEZDNI NA ODCINKU: UL. USYPISKOWA-UL. PRZY PARKU CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE NA ODCINKU: UL. ZADUMANA - UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE CZAS REALIZACJI: ok. 2 miesiące (okres wakacyjny) OBJAZD: UL. PRZY PARKU AUTOBUS: wyłączona linia 208 na okres wakacyjny (lipiec-sierpień 2019)
Odcinek zamknięty
RUCH PIESZY
JEDNĄ STRONĄ
UL. WŁODARZEWSKIEJ Z ZACHOWANYM DOSTĘPEM DO KAŻDEJ POSESJI

## Slide 9: ETAP 4 RUCH JEDNOKIERUNKOWY POŁOWĄ JEZDNI ROBOTY PROWADZONE NA ODCINKU: UL. PRZY PARKU – AL.JEROZOLIMSKIE AUTOBUS: zachowany CZAS REALIZACJI: ok. 6 miesięcy
RUCH PIESZY
JEDNĄ STRONĄ
UL. WŁODARZEWSKIEJ Z ZACHOWANYM DOSTĘPEM DO KAŻDEJ POSESJI

## Slide 10: PROJEKTOWANE OBJAZDY
Zalecany objazd ul. Włodarzewskiej na kierunku z zachodu na wschód został zaproponowany ul. Śmigłowca, dalej ul. Drawską aż do ronda, dalej ul. Dickensa do ul. Grójeckiej i ul. Grójecką do ul. Włodarzewskiej
Dodatkowo dla ułatwienia komunikacji i dojazdów do działek oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Włodarzewskiej do objazdu włączona zostanie ulica Przy Parku
Alternatywny objazd ulicy Włodarzewskiej w obu kierunkach stanowić będzie ul. Instalatorów, ul. Szybka i ul. Jutrzenki
Wykonawca zapewni ciągłość dostępu do wszystkich budynków dla ruchu kołowego jak i pieszego

## Slide 11: PROJEKTOWANE OBJAZDY
UL. INSTALATORÓW
UL. ŚMIGŁOWCA
UL. PRZY PARKU
UL. DICKENSA
UL. DICKENSA
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE
UL. SZYBKA